ТЕНЬКИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 20 июня 2023 г. |  | № 29/53-5 |
| --- | --- | --- |

пос. Усть-Омчуг

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Тенькинского муниципального округа Магаданской области второго созыва по многомандатным избирательным округам

№№ 1, 2, 3

На основании статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Тенькинская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Тенькинского муниципального округа Магаданской области второго созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Магаданской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Тенькинская территориальная избирательная комиссия».

| Председатель Тенькинской территориальной избирательной комиссии |  | Н.С. Ким |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Тенькинской территориальной избирательной комиссии |  | В.А. Буркина |

Утвержден

решением Тенькинской территориальной избирательной комиссии от 02 июня 2023 г. 
№ 29/53-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 08, 09, 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Дата назначения выборов – 20 июня 2023 года, опубликование – «__»____ 2023 года (опубликовано в газете «Тенька» 
от «__»_____2023 года  №___)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Статьи ФЗ от 12.6.2002 № 67-ФЗ и ЗМО от 05.12.2006 № 772-ОЗ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение даты дополнительных выборов | Не позднее 20 июня 2023 года | п. 7 ст. 10 ФЗ п. 2 ст. 35 ОЗ | ТИК |
|  | Направление решения о назначении дополнительных выборов в Избирательную комиссию Магаданской области | Незамедлительно после принятия соответствующего решения (20 июня 2023 года) |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование решения о назначении даты дополнительных выборов | 23 июня 2023 года | п. 7 ст. 10 ФЗ | ТИК |
|  | Возложение полномочий ОИК на иные избирательные комиссии | Не позднее 20 июня 2023 года | п. 1 ст. 25 ФЗ п. 1 ст. 10 ОЗ | ТИК |
|  | Обращение в Избирательную комиссию Магаданской области об использовании списка избирателей для проведения голосования | Сразу после назначения дня голосования | п. 1.6 Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах Губернатора Магаданской области | ТИК |
|  | Уточнения перечня избирательных участков и их границ | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования. При этом случае, предусмотренном подпунктом «в», «г» или «д» пункта 2.1 настоящей статьи, решение может быть принято один раз в пять лет (не позднее 1 июля 2023 года) | п. 2.2 ст. 19 ФЗ | глава администрации муниципального округа |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования | п. 6 ст. 17 ФЗ п. 2 ст. 6 ОЗ | глава администрации муниципального округа |
|  | Перечисление средств на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов не позднее 2 июля 2023 года | п. 1 ст. 57 ФЗ | администрация муниципального округа |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми комиссиями | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | п. 3 ст. 24 ОЗ | окружная (соответствующая) избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов с представлением указанных сведений с уведомлением в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов не позднее 22 июля 2023 года | п. 6 ст. 50 ФЗ п. 3 ст. 20 ОЗ | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов с представлением указанных сведений с уведомлением в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов не позднее 22 июля 2023 года | п. 1.1. ст. 54 ФЗ п. 2 ст. 23 ОЗ | организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов не позднее 3 июля 2023 года | п. 8 ст. 47 ФЗ | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов не позднее 8 июля 2023 года | п. 7 ст. 47 ФЗ п. 2 ст. 18 ОЗ | ТИК |
|  | Составление, публикация в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представление в ТИК списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов не позднее 25 июня 2023 года | п. 9 ст. 35 ФЗ | федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения, избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении дополнительных выборов, и завершается за 50 дней до дня голосования (с 24 июня до 18 часов 21 июля 2023 года) | п. 4 ст. 12 ОЗ | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом - путем самовыдвижения либо выдвижения избирательным объединением |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта с допущением представителей ТИК на указанные мероприятия | п/п «в» п.1 ст.27 ФЗ-95 от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» | избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов при выдвижении в порядке самовыдвижения | Незамедлительно после представления и приема документов с указанием даты, времени начала и окончания приема | п. 4 ст. 12.3 ОЗ | ОИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения документа, подтверждающего прием документов для заверения списка кандидатов по многомандатным округам | Незамедлительно после приема документов с указанием даты, времени начала и окончания приема | п. 12 ст. 12.4 ОЗ | ТИК |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении либо отказе в заверении списка кандидатов по многомандатным округам | В течение трех дней со дня приема представленных документов | п. 12 ст. 12.4 ОЗ | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов | п. 12 ст. 12.4 ОЗ | ТИК |
|  | Направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, с копией заверенного списка и копиями заявлений кандидатов | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов | п. 14.3 ст. 35 ФЗ | ТИК |
|  | Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, письменного подтверждения получения документов | Незамедлительно после приема документов с указанием даты, времени начала и окончания приёма | п.17 ст. 12.4 ОЗ | ОИК |
|  | Реализация права избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по многомандатным избирательным округам, представить в ТИК свою эмблему, описание которой содержится в уставе | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2023 года) | п.18 ст. 12.4 ОЗ | избирательные объединения |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (прекращается в ноль часов 8 сентября 2023 года) | п. 1 ст. 49 ФЗ | граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлениям ОИК | Информирование ОИК о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 статьи 33 ФЗ, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 ФЗ, в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ОИК | п. 6 ст. 33 ФЗ | соответствующие органы |
|  | Открытие кандидатами специальных избирательных счетов | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации | п. 1 ст. 58 ФЗ п.1 ст. 27 ОЗ | кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели до дня голосования | п. 8 ст. 59 ФЗ п. 2 ст. 28 ОЗ | ОИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее пяти дней со дня поступления таких сведений | п. 8 ст. 59 ФЗ п. 2 ст. 28 ОЗ | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | В пятидневный срок со дня поступления в соответствующие органы представления окружной избирательной комиссии | п. 13 ст. 59 ФЗ | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации |
|  | Назначение доверенных лиц. Кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов в составе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, вправе назначить до 5 доверенных лиц | После выдвижения кандидата. | п. 1 ст. 43 ФЗ п. 1 ст. 17 ОЗ | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов в составе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п. 1 ст. 43 ФЗ п. 2 ст. 17 ОЗ | ТИК, ОИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утратой статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, которые выдвинуты избирательным объединением, назначившим этих доверенных лиц | п. 4 ст. 43 ФЗ | кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в дополнительных выборах от выполнения должностных и служебных обязанностей | Не позднее через пять дней со дня регистрации | п. 2 ст. 40 ФЗ п. 9 ст. 16 ОЗ | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата, заканчивается за 50 дней до дня голосования до 18-00 по местному времени 21 июля 2023 года | п. 2, 5 ст. 37 ФЗ п. 4 ст. 12 ОЗ ст. 13 ОЗ | кандидат |
|  | Представление документов (подписных листов) для регистрации кандидата в ОИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18-00 часов по местному времени до 18-00 часов 26 июля 2023 года | п. 1.1 ст. 16 ОЗ | кандидат |
|  | Проверка соблюдения порядка сбора подписей | В течение семи дней со дня приема подписных листов | п. 1 ст. 14 ОЗ | ОИК |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 38 ФЗ | ОИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 38 ФЗ | кандидат |
|  | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата | В случае смерти кандидата, наступившей до его регистрации, либо в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, соответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата. | п. 5 ст. 41 ФЗ | ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, выдача удостоверения о регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов. В решении и удостоверении указываются дата и время регистрации | п. 18 ст. 38 ФЗ п. 2, 4 ст. 16 ОЗ | ОИК |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах в объёме, установленном ТИК | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | п. 5, 6 ст. 16 ОЗ | ТИК, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до первого дня голосования. Заявление о снятии кандидатуры отзыву не подлежит. (не позднее 2 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 6 сентября 2023 года) | п. 30 ст. 38 ФЗ | кандидат, ОИК |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 2 сентября 2023 года) | п. 32 ст. 38 ФЗ | избирательное объединение |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2023 года) | п. 7 ст. 19 ФЗ п. 4 ст. 8 ОЗ | глава администрации муниципального округа |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | п. 7 ст. 54 ФЗ п. 4 ст. 23 ОЗ | глава администрации муниципального округа по предложению ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | п. 3 ст. 22 ОЗ | ТИК с участием представителей редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | п. 9 ст. 21 ОЗ | Общероссийские, региональные государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия предусмотренные п. 3 ст. 20 ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | п. 6, 7.2 ст. 22 ОЗ | Редакции общероссийских, региональных государственных печатных изданий, негосударственных периодических печатных изданий выполнившие условия предусмотренные п. 3 ст. 20 ОЗ |
|  | # Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания # и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (с 12 августа 2023 года до ноля часов 8 сентября 2023 года) | п. 2 ст. 49 ФЗ | зарегистрированный кандидат, редакции средств массовой информации |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, а если выход агитационного материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению, за исключением целей предвыборной агитации | п. 10 ст. 21 ОЗ п. 7 ст. 22 ОЗ | зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади и копии платежных документов | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | п. 11 ст. 21 ОЗ п. 8 ст. 22 ОЗ | зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями (на время, установленное решением ТИК) | В течение 3 дней со дня подачи заявок | п. 3, 5 ст. 53 ФЗ п. 2 ст. 22.1 ОЗ | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения какому-либо зарегистрированному кандидату | п. 4 ст. 53 ФЗ | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | п. 4.1 ст. 53 ФЗ | ТИК |
|  | Предоставление экземпляров агитационных материалов в ОИК вместе с копией документов об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала их распространения | п. 3 ст. 23 ОЗ | кандидат |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с дополнительными выборами | Уведомление подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | п. 1 ст. 7 ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» п. 2 ст. 53 ФЗ | администрация муниципального округа |
|  | Опубликование предвыборных программ избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | п. 10 ст. 48 ФЗ | избирательные объединения |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2023 года) А в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, то не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | п. 4, 5 ст. 6 ОЗ | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) А в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, то не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | п. 13 ст. 17 ФЗ п. 12 ст. 6 ОЗ | ТИК |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования (не позднее 15 августа 2023 года) | п. 2 ст. 29 ОЗ | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2023 года) | п. 2 ст.29 ОЗ | ОИК |
|  | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2023 года) А в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, то не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 19 августа 2023 года) | п. 15 ст. 17 ФЗ п. 12 ст.6 ОЗ | УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | п. 2 ст. 64 ФЗ | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 20 августа 2023 года) | п. 1 ст. 65 ФЗ п. 3 ст. 31 ОЗ | ТИК, УИК |
|  | Оповещение отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, о дне, месте и времени досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | п. 12 ст. 31 ОЗ | участковые избирательные комиссии |
|  | Запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в дни голосования (с 4 сентября по 10 сентября 2023 года) | п. 3 ст. 46 ФЗ | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Получение бюллетеней по многомандатным округам от полиграфической организации | В срок, установленный ТИК | п. 12 ст. 63 ФЗ п. 1 ст. 29 ОЗ | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 сентября 2023 года) А в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке (не ранее 18 августа 2023 года) | п. 13 ст. 63 ФЗ | ТИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 06 сентября 2023 года) А в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке (не ранее 18 августа 2023 года) | п. 14 ст. 17 ФЗ | председатель и секретарь УИК |
|  | Голосование | с 08.00 часов до 20.00 часов по местному времени 08, 09, 10 сентября 2023 года | ст. 64 ФЗ п. 1 ст. 30 ОЗ | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола УИК об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования | ст. 68 ФЗ п. 2 ст. 32.1 ОЗ | УИК |
|  | Определение результатов дополнительных выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем на четвертый день со дня голосования (не позднее 13 сентября 2023 года) | п. 1 ст. 33 ОЗ | ОИК |
|  | Установление общих итогов дополнительных выборов | В течение 15 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2023 года) | п. 9 ст. 33 ОЗ | ТИК |
|  | Направление данных о результатах дополнительных выборов по избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов дополнительных выборов | п. 2 ст. 72 ФЗ п. 2 ст. 3 ОЗ | ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом | Незамедлительно после подписания протокола о результатах дополнительных выборов | п. 6 ст. 70 ФЗ п. 1 ст. 35.1 ОЗ | ОИК |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения кандидатом извещения об избрании депутатом | п. 6 ст. 70 ФЗ п. 1, 4 ст. 35.1 ОЗ | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости, представленных бесплатного и платного эфирного времени и печатных площадей | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2023 года) | п. 8 ст. 50 Ф3 п. 4 ст. 20 ОЗ | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2023 года) | п. 3 ст. 36 ОЗ | ТИК |
|  | Направление в Избирательную комиссию Магаданской области сведений о результатах дополнительных выборов (копии решения о результатах дополнительных выборов, подлинник второго экземпляра протокола об итогах голосования) | В пятидневный срок после подписания протокола (не позднее 29 сентября 2023 года) | п. 10 ст. 33 ОЗ | ТИК |
|  | Представление в ОИК итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | п. 9 ст. 59 ФЗ п. 1 ст. 28 ОЗ | кандидаты, уполномоченные по финансовым вопросам (за исключением случаев предусмотренных в п.1 ст.58 ФЗ) |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции СМИ для опубликования, а также размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течении пяти дней со дня получения итоговых финансовых отчетов | п. 9 ст. 59 ФЗ п. 1 ст. 28 ОЗ | ОИК |
|  | Представление УИК в ТИК финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2023 года) | п. 4 ст. 24 ОЗ | УИК |
|  | Представление в представительный орган муниципального округа финансового отчета о расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | п. 4 ст. 24 ОЗ | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 9 ноября 2023 года) | п. 4 ст. 72 ФЗ | ТИК |
|  | Хранение избирательной документации, в том числе: - подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей; - протоколы об итогах голосования и сводные таблицы избирательных комиссий об итогах голосования. | В течение одного года со дня опубликования итогов голосования и результатов дополнительных выборов До истечения одного года со дня объявления даты следующих выборов | п. 2 ст. 34 ОЗ | ТИК |