****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

17.06.2021 № 193-па

п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тенькинского городского округа Магаданской области**

**от 09 января 2019 года № 2-па «Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда**

**в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы»**

В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с предусмотренными бюджетом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 год ассигнованиями, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Тенькинского городского Магаданской области от 09 января 2019 года № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы» (далее по тексту - Постановление), следующие изменения:
   1. Наименование Постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы».
   2. В пункте 1 Постановления текст «Оптимизация жилищного фонда в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы» заменить текстом «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы».
2. Внести в муниципальную программу «Оптимизация жилищного фонда в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 09 января 2019 года № 2-па «Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в пос. Усть-Омчуг на 2019-2022 годы» (далее по тексту - Программа), следующие изменения:
   1. Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы собственных средств местного бюджета составляет 12 090,0 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 831,9 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 4833,7 тыс. рублей; 2022 год – 5 252,7 тыс. рублей. | » |

* 1. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение № 5 «Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания Муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
  4. Приложение № 6 «План мероприятий муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
  5. Приложение № 7 «Список граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа Д. А. Ревутский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 17.06.2021 № 193-па |

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 1  к Муниципальной программе  «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Система программных мероприятий муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда**

**в поселке Усть-Омчуг** Тенькинского городского округа Магаданской области **на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | | Источник финансирования |
| Всего | в т.ч. по годам | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ремонт муниципального жилищного помещения для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания в поселке Усть-Омчуг | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О,  поставщики  и  подрядчики | 2019-2022 | 8 102,0 | 831,9 | 0,0 | 3 517,4 | 3 752,7 | МБ |
|  | Выплата собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме имеющего статус «ветхий и непригодный для дальнейшего проживания», в целях оптимизации жилищного фонда поселка Усть-Омчуг | комитет  ЖКХ,  КУМИ,  отдел БУ и О | 2019-2022 | 2 816,3 | 0,0 | 0,0 | 1 316,3 | 1 500,0 | МБ |

Примечание:

комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области

отдел БУ и О - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

поставщики и подрядчики - поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 17.06.2021 № 193-па |

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области на 2019-2022 годы» |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда**

**в поселке Усть-Омчуг** Тенькинского городского округа Магаданской области **на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Всего: | 10 918,3 | 10 918,3 |  |
| 2019 | 831,9 | 831,9 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 4833,7 | 4833,7 |  |
| 2022 | 5 252,7 | 5 252,7 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 17.06.2021 № 193-па |

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 5  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда  в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2019-2022 годы» |

**Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и непригодными**

**для постоянного проживания муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда**

**в поселке Усть-Омчуг** Тенькинского городского округа Магаданской области **на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома в пос. Усть-Омчуг, признанного ветхим и непригодным для проживания | Количество квартир | | Нормативный акт, подтверждающий признание многоквартирного дома ветхим и непригодным для проживания | Срок  расселения | ». |
| всего | из них подлежащие переселению |
| 1 | ул. Гагарина, д.11 | 8 | 4 | Постановление Главы Тенькинского района  от 07.08.2007 г. № 264  «Об утверждении актов межведомственной комиссии по признанию жилых домов непригодными для постоянного проживания» | Расселен в 2020 году |
| 2 | ул. Тенькинская, д.6 | 10 | 6 | Акт обследования помещения № 14 от 05.07.2016 г. | 2021 |
| 3 | ул. Тенькинская, д.18 | 21 | 18 | Акт обследования помещения № 7 от 09.02.2016 г. | 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 17.06.2021 № 193-па |

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 6  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда  в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2019-2022 годы» |

# План мероприятий муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда

# в поселке Усть-Омчуг **Тенькинского городского округа Магаданской области** на 2019-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного помещения для переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных ветхими и непригодными для постоянного проживания в поселке Усть-Омчуг |  | х | х | х |  | - | - | - |  | х | х | х |  | х | х | х | Руководитель комитета ЖКХ |
| 2 | Выплата собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме имеющего статус «ветхий и непригодный для дальнейшего проживания», в целях оптимизации жилищного фонда поселка Усть-Омчуг |  | х | х | х |  | - | - | - |  | х | х | х |  | х | х | х | Руководитель комитета ЖКХ |

Примечание:

комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области от 17.06.2021 № 193-па |

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 7  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда  в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2019-2022 годы» |

**Список граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов,**

**признанных непригодными для проживания**

| № п\п | Адрес жилого помещения в пос. Усть-Омчуг | | | Общая площадь жилого помещ.., кв.м | Форма собственности жилого помещения | ФИО собственника/нанимателя | Кол-во членов семьи нанимателя | Исполнение муниципальной программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица | дома | кв. | Способ переселения | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тенькинская | 6 | 1 | 58,1 | муниципальная | Дмитриенко Елена Анатольевна | 3 |  | 2021 |
| 2 | Тенькинская | 6 | 2 | 60,4 | частная | Дышлюк Валентина Николаевна | 4 |  | 2021 |
| 3 | Тенькинская | 6 | 3б | 28,0 | муниципальная | Вергунов Валерий Владимирович | 0 |  | 2021 |
| 4 | Тенькинская | 6 | 4 | 57,8 | частная | Москальчук Лариса Александровна | 0 |  | 2021 |
| 5 | Тенькинская | 6 | 6 | 60,3 | частная | Пустовойтов Вадим Леонидович | 3 |  | 2021 |
| 6 | Тенькинская | 6 | 7 | 75,2 | муниципальная | Лебедянцева Надежда Павловна | 0 |  | 2021 |
| 7 | Тенькинская | 18 | 1 | 71,2 | муниципальная | Шабельник Людмила Алексеевна | 5 |  | 2022 |
| 8 | Тенькинская | 18 | 2 | 41,8 | частная | Волчек Майя Григорьевна | 0 |  | 2022 |
| 9 | Тенькинская | 18 | 3 | 40,1 | частная | Новикова Татьяна Дмитриевна | 1 |  | 2022 |
| 10 | Тенькинская | 18 | 4 | 71,4 | муниципальная | Руденко Наталья Николаевна | 3 |  | 2022 |
| 11 | Тенькинская | 18 | 5 | 42,5 | частная | Шишова Наталья Игоревна | 1 |  | 2022 |
| 12 | Тенькинская | 18 | 6 | 40,7 | частная | Сердюков Юрий Федорович | 0 |  | 2022 |
| 13 | Тенькинская | 18 | 7 | 71,4 | муниципальная | Гуральская Лариса Анатольевна | 0 |  | 2022 |
| 14 | Тенькинская | 18 | 8 | 42,5 | частная | Кучинская Татьяна Вениаминовна | 0 |  | 2022 |
| 15 | Тенькинская | 18 | 9 | 40,7 | частная | Володина Ирина Васильевна | 1 |  | 2022 |
| 16 | Тенькинская | 18 | 10 | 38,6 | муниципальная | Борисова Елена Равильевна | 0 |  | 2022 |
| 17 | Тенькинская | 18 | 12 | 41,5 | муниципальная | Зброх Дмитрий Юрьевич | 0 |  | 2022 |
| 18 | Тенькинская | 18 | 13 | 28,4 | частная | Кириченко Борис Иванович | 0 |  | 2022 |
| 19 | Тенькинская | 18 | 14 | 39,0 | муниципальная | Высоцкая Галина Васильевна | 0 |  | 2022 |
| 20 | Тенькинская | 18 | 15 | 40,7 | муниципальная | Иванова Татьяна Дмитриевна | 2 |  | 2022 |
| 21 | Тенькинская | 18 | 16 | 41,2 | частная | Клусик Александр Павлович | 0 |  | 2022 |
| 22 | Тенькинская | 18 | 17 | 28,1 | частная | Анохин Владимир Павлович | 0 |  | 2022 |
| 23 | Тенькинская | 18 | 19 | 40,2 | муниципальная | Корсунская Елена Викторовна | 1 |  | 2022 |
| 24 | Тенькинская | 18 | 20 | 41,9 | частная | Боровская Любовь Владимировна | 0 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | » | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_