АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2020 № 10-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 22.12.2017 г. № 428-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2020 годы»

На основании Решения Собрания представителей Тенькинского городского округа от 24 декабря 2019 г. № 35 «О бюджете муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа от 22 декабря 2017 года № 428-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Наименование муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы»;

1.2. Строку паспорта «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «2018-2022 годы»;

1.3. Строку паспорта «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на реализацию мероприятий Программы – 504,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 15,1 тыс. руб.; 2019 год – 189,0 тыс. руб.; 2020 год – 60,0 тыс. руб.; 2021 год – 120,0 тыс. руб.; 2022 год – 120,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 «Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению

№ 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя управления образования и молодежной политики И.Е. Беденко.

Врио главы Тенькинского городского округа

Магаданской области            	                                                    	Т.В. Ульрих

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 22.01.2020 № 10-па

- Система программных мероприятий муниципальной программы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы»

- (наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Предоставление социальной выплаты владельцам свидетельств | УО и МП | 2018-2022 | 360,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | БМО |
| 2. Предоставление участникам Программы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | УО и МП | 2018-2022 | 144,1 | 15,1 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БМО |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 504,1 | 15,1 | 189,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 |  |

____________________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа                                                                                                                                                     Магаданской области                                                                                                                                                  от 22.01.2020 № 10-па

- Важнейшие целевые показатели и индикаторы

муниципальной программы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы»

- (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значение показателей и индикаторов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области | ед. | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

__________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа                                                                                                                                                     Магаданской области                                                                                                                                                  от 22.01.2020 № 10-па

- Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы»

- (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 0 |
| 2019 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 0 |
| 2020 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
| 2021 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |
| 2022 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 |

__________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к постановлению администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 22.01.2020 № 10-па

План мероприятий муниципальной программы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018-2022 годы»

- (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1 | Предоставление социальной выплаты владельцам свидетельств |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * | УО и МП |
| 2 | Предоставление участникам Программы дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * | УО и МП |

________________________