****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2019 № 315-па

п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тенькинского городского округа Магаданской области**

**от 29 декабря 2018 года № 339-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании**

**«Тенькинский городской округ» Магаданской области**

**на 2019 – 2021 годы»**

Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2019 – 2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 29.12.2018г. № 339-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2019 – 2021 годы», следующие изменения:

1.1. Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения Программы составляет 21 672,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 12 097,6 тыс. рублей,  2020 год – 1 605,2 тыс. рублей,  2021 год – 7 969,7 тыс. рублей.  Источник ресурсного обеспечения – бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (далее - МБ) | ». |

1.2. Таблицу № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2019 – 2021 годы» раздела 3 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2019 – 2021 годы» раздела 7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области  от 14.11.2019 № 315-па |

«Таблица № 1

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»**

**Магаданской области на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | | Исполнитель | Срок реализации | | Стоимость мероприятия | | | | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Модернизация учреждений культуры** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ремонт зданий и помещений МБУК «ЦД и НТ» п. Усть- Омчуг | | Юридические и (или) физические лица в соответствии с законом № 44-ФЗ  (далее – Ю и Фл) | **2019 – 2021** | | **13 890,3** | **7 183,1** | **446,2** | **6 261,0** | МБ |
| 1.1. | | Ремонт вестибюля 1 этажа | | Ю и Фл | **2019** | | **4 643,4** | 4 643,4 | - | - | МБ |
| 1.2. | | Ремонт коридора к зрительному залу | | Ю и Фл | **2020** | | **446,2** | - | 446,2 | - | МБ |
| 1.3. | | Ремонт зрительного зала | | Ю и Фл | **2021** | | **3 317,9** | - | - | 3 317,9 | МБ |
| 1.4. | | Ремонт туалета для персонала 1 этаж | | Ю и Фл | **2021** | | **443,1** | - | - | 443,1 | МБ |
| 1.5. | | Обновление фасада здания МБУК «ЦД и НТ» п. Усть-Омчуг | | Ю и Фл | **2021** | | **2 500,0** | - | - | 2 500,0 | МБ |
| 1.6. | | Ремонт пола сцены в зрительном зале | | Ю и Фл | **2019** | | **859,9** | 859,9 | - | - | МБ |
| 1.7. | | Ревизия и замена системы электропроводки | | Ю и Фл | **2019** | | **168,6** | 168,6 | - | - | МБ |
| 1.8. | | Ремонт участка кровли | | Ю и Фл | **2019** | | **700,0** | 700,0 | - | - | МБ |
| 1.9. | | Приобретение и замена радиаторов в филиале МБУК «ЦД и НТ» п. Омчак | | Ю и Фл | **2019** | | **150,1** | 150,1 | - | - | МБ |
| 1.10. | | Устройство покрытий из керамогранитных плит в гардеробе фойе 1-го этажа | | Ю и ФЛ | **2019** | | **355,0** | 355,0 | - | - | МБ |
| 1.11. | | Ремонт кармана сцены зрительного зала | | Ю и ФЛ | **2019** | | **306,1** | 306,1 | - | - | МБ |
| **ИТОГО по Разделу 1:** | | | | | | | **13 890,3** | **7 183,1** | **446,2** | **6 261,0** |  |
| **Раздел 2. Укрепление и развитие материально – технической базы** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Приобретение театральных кресел для МБУК «ЦД и НТ»  п. Усть-Омчуг | | Ю и Фл | **2021** | | **808,5** | - | - | 808,5 | МБ |
| 2.2. | | Приобретение специализированного, звукового сценического оборудования | | Ю и Фл | **2020** | | **559,0** | - | 559,0 | - | МБ |
| 2.3. | | Поставка и установка светового оборудования | | Ю и Фл | **2019** | | **2 787,3** | 2 787,3 | - | - | МБ |
| 2.4. | | Приобретение мебели, оформление интерьера фойе -го этажа | | Ю и ФЛ1 | **2019** | | **291,0** | 291,0 | - | - | МБ |
| **ИТОГО по разделу 2:** | | | | | | | **4 445,8** | **3 078,3** | **559,0** | **808,5** |  |
| **Раздел 3. Преобразование культурной среды** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Приобретение переносного оборудования для кинопоказа в 3D-эффекте на 60 посадочных мест | | Ю и Фл | **2021** | | **300,2** | - | - | 300,2 | МБ |
| 3.2. | | Приглашение артистов и музыкантов Магаданской области для участия в праздничных мероприятиях на территории Тенькинского городского округа | | МБУК «ЦД и НТ»  п. Усть-Омчуг | **2020-2021** | | **534,0** | 134,0 | 200,0 | 200,0 | МБ |
| 3.3. | | Проведение обследования нежилого одноэтажного здания (для размещения музея) | | Ю и Фл | **2019** | | **98,0** | 98,0 | - | - | МБ |
| **ИТОГО по разделу 3:** | | | | | | | **932,2** | **232,0** | **200,0** | **500,2** |  |
| **Раздел 4. Развитие культурно – досуговой деятельности** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Проведение культурно – досуговых мероприятий, участие в областных мероприятиях, организация выездных мероприятий в отдаленные поселения | | Отдел культуры администрации Тенькинского городского округа  МБУК «ЦД и НТ»  п. Усть-Омчуг | **2019 -2021** | | **800,0** | 400,0 | 200,0 | 200,0 | МБ |
| 4.2. | | Организация гастрольной деятельности творческого коллектива МБУК «ЦД и НТ» за пределами региона | | МБУК «ЦД и НТ»  п. Усть-Омчуг | **2020-2021** | | **400,0** | - | 200,0 | 200,0 | МБ |
| 4.3. | | Печать и доставка памятного фотоальбома к празднованию 80-летия п. Усть-Омчуг | | Ю и Фл | **2019** | | **400,0** | 400,0 | - | - | МБ |
| **ИТОГО по разделу 4:** | | | | | | | **1 600,0** | **800,0** | **400,0** | **400,0** |  |
| **Раздел 5. Обеспечение безопасности учреждений культуры** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Установка автоматической адресной охранной сигнализации | Ю и ФЛ | | **2019** | **659,2** | **659,2** | - | - | МБ |
| 5.2. | | | Приобретение информационных стендов и знаков пожарной безопасности | Ю и ФЛ | | **2019** | **9,2** | 9,2 | - | - | МБ |
| 5.3. | | | Приобретение огнетушителей | Ю и ФЛ | | **2019** | **135,8** | 135,8 | - | - | МБ |
| **ИТОГО по разделу 5:** | | | | | | | **804,2** | 804,2 | - | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ**: | | | | | | | **21 672,5** | **12 097,6** | **1 605,2** | **7 969,7** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области  от 14.11.2019 № 315-па |

«Таблица № 2

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»**

**Магаданской области на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Год реализации программы** | **Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)** |
| 2019 | 12 097,6 |
| 2020 | 1 605,2 |
| 2021 | 7 969,7 |
| **Всего по программе** | **21 672,5** | » |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_