****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.11.2018 № 293-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие образования в Тенькинском городском округе**

**на 2019-2021 годы»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы»(далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области И.Е. Беденко.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава Тенькинского городского округа И. С. Бережной

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области  от 20.11.2018 № 293-па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования в Тенькинскомгородском округе**

**на 2019-2021 годы»**

Паспорт  
муниципальной программы  
«Развитие образования в Тенькинском городском округе

на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности и высокого качества образования, адекватного социальным потребностям на основе повышения эффективности образовательной деятельности муниципальной системы образования по таким критериям, как качество, инновации, востребованность. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для сохранения и всестороннего развития, качественного и доступного образования; совершенствование содержания и технологий образования; обеспечение условий инновационного развития системы образования городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг»;  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак»;  - МБУДО «Тенькинский центр дополнительного образования детей»;  - МБУДО «Тенькинская детско-юношеская спортивная школа»;  - юридические и физические лица по договорам |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | Нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Доля численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах на муниципальном уровне от общего числа учащихся;  - Доля победителей и призеров олимпиад муниципального уровня от общего числа школьников, принявших участие в олимпиадах данного уровня;  - Доля победителей и призеров олимпиад регионального уровня, участников Тенькинского городского округа, от общего числа школьников Тенькинского городского округа, принявших участие в олимпиадах данного уровня;  - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат обосновном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  - Удельный вес численности детей, охваченных системой внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования за счет реализации современных программ и форм воспитания от общего количества школьников;  - Обеспеченность мебелью, мягким инвентарем от запланированного  - Обновление зданий и сооружений в соответствии с современными требованиями |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» на реализацию мероприятий Программы –54362,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сохранение системы образования в округе;  - повышение качества образовательных услуг в образовательных учреждениях округа;  - совершенствование системы стимулирования, обеспечивающей повышение педагогического мастерства, поддержку одаренных и талантливых детей;  - укрепление материально-технической базы, модернизации учреждений образования;  - внедрение современных технологий в образовательный процесс |

**Список условных обозначений:**

Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа – Управление образования;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» - СОШ в п. Усть-Омчуг;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак» - СОШ в п. Омчак;

МБУ ДО «Тенькинский центр дополнительного образования детей» - ТЦДОД;

МБУ ДО «Тенькинская детско-юношеская спортивная школа» - ТДЮСШ.

1. **Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием**

**ее решения программным методом**

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы» обусловлена:

- созданием условий для сохранения и развития системы всестороннего, качественного и доступного образования;

- обеспечением условий инновационного развития системы образования округа.

Образовательными учреждениями разработаны Программы развития, обеспечивающие государственные гарантии доступности и качества образования, проводится внедрение новых технологических приемов для повышения эффективности учебной деятельности образовательных учреждений. Мониторинг качества обучения школьников по окончании каждой ступени обучения, участие во Всероссийских проверочных работах, государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в форме основного государственного экзамена (9 класс), единого государственного экзамена (11класс), государственного выпускного экзамена (дети с ОВЗ) по программам основного и среднего общего образования позволяют целенаправленно вести работу по повышению качества обучения.

Девятый год ведется обучение школьников начальных классов по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и пятый год по стандартам основного общего образования.

Дополнительное образование стало частью системы непрерывного образования, является востребованным детьми и их родителями. В результате реорганизации МБУДО «ТЦДОД» образовалось новое учреждение «МБУ ДО «ТДЮСШ», что позволило расширить направления кружков, секций за счет привлечения педагогов - совместителей. Возросло количество программ дополнительного образования, реализуемых в образовательных организациях, расширено сотрудничество с общественными организациями. В системе дополнительного образования занимаются 504 ребенка. Реализуется 11 спортивных секций, 10 кружков, функционирует 1 направление по профессиональному обучению, три направления на отделении искусств.

В направлении «Поддержка одаренных и талантливых детей» проводится районная научно-практическая конференция, всероссийская олимпиады школьников, муниципальный (заочный) конкурс «Ученик года», выплачивается именная стипендия. Учащиеся образовательных учреждений округа являются активными участниками, призерами, победителями районных и областных конкурсов, фестивалей детского творчества, олимпиад.

В 2017 - 2018 учебном году представлены к именной стипендии 4 учащихся.

Ежегодно в октябре проводится муниципальный праздник «День учителя», на котором чествуют лучших и молодых педагоговокруга.

Педагогические работники регулярно повышают квалификацию на курсах повышения в Магаданском областном государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров», дистанционных курсах, проходят аттестацию в новой форме, повышают свой профессиональный уровень, участвуя в конкурсах педагогического мастерства «Педагог года».

Процесс воспитания является неотъемлемой частью образовательного процесса. В образовательных организациях реализуются воспитательные программы. Целенаправленно ведется работа по адаптации учащихся в обществе, привитие навыков здорового образа жизни. Школьники округа постоянные участники муниципальных и региональных мероприятий патриотической, экологической направленности, что способствует формированию их активной гражданской позиции.

Учебно-воспитательный процесс неотъемлемо связан со здоровьесбережением школьников, которое заключается в организации горячего питания, витаминизации, проведением диспансеризации и медицинский осмотров, применением здоровьесберегающих технологий, соблюдении требований СанПиН. В связи, с чем требуется уделить большое внимание сохранению здоровья учащихся через укрепление материальной базы школ.

Таким образом, реализация Программы позволит сохранить стабильность системы образования, будет способствовать решению задач, поставленных федеральными государственными образовательными стандартами, требования к реализации дополнительных программ.

1. **Цели и задачи программы**

Цель программы - обеспечение доступности и высокого качества образования, адекватного социальным потребностям на основе повышения эффективности образовательной деятельности муниципальной системы образования по таким критериям, как качество, инновации, востребованность.

Задачи программы:

- создание условий для сохранения и всестороннего развития, качественного и доступного образования;

- совершенствование содержания и технологий образования;

- обеспечение условий инновационного развития системы образования городского округа.

1. **Система программных мероприятий**

Реализация мероприятий способствует решению поставленных задач. Система программных мероприятий, предусмотренных программой, представлена в приложении 1.

**4.Сроки реализации**

Программа реализуется в течение трехлетнего периода с 2019 года по 2021 год.

**5.Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в приложении 2.

**6.Нормативно-правовое обеспечение**

Для реализации и управления Программой необходима разработка и внедрение распорядительных и согласующих документов. Перечень этих документов представлен в Таблице №1 «Нормативно-правовое обеспечение программы».

Нормативно-правовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативно-правового акта (распорядительного документа) | Примерное наименование нормативно-правового акта (распорядительного документа) | Срок разработки | Разработчик |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы» в 2019 году | январь  2019 года | Управление образования и молодежное политики администрации Тенькинского городского округа |
| 2 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | Об оплате питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Тенькинского городского округа | январь  2019 года | Управление образования и молодежное политики администрации Тенькинского городского округа |
| 3 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы» в 2020 году | январь  2020 года | Управление образования и молодежное политики администрации Тенькинского городского округа |
| 4 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы«Развитие образования вТенькинскомгородском округена 2019-2021 годы» в 2021 году | январь  2021 года | Управление образования и молодежное политики администрации Тенькинского городского округа |

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении 3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, областного и федерального бюджетов.

**8. Система управления программой**

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участниками Программы являются управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак», МБУ ДО «Тенькинский центр дополнительного образования детей», МБУ ДО «Тенькинская детско-юношеская спортивная школа».Ответственным исполнителем Программы является управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округаМагаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской областиот 02.11.2010№ 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализациимуниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» (изменениями и дополнениями).

**9. Ожидаемые социально-экономические результаты**

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- сохранение системы образования в округе;

- повышение качества образовательных услуг в образовательных учреждениях округа;

- совершенствование системы стимулирования, обеспечивающей повышение педагогического мастерства и поддержку талантливых детей;

- укрепление материально-технической базы, модернизации учреждений образования;

- внедрение современных технологий в образовательный процесс.

**10. План мероприятий**

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы |

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | | | |  |
| всего | в т. ч. по годам | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Всего по программе | | | | | 54362,7 | 40949,8 | 4306,7 | 9106,2 |  |
| **1.** | **Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса** |  |  | **всего** | **307,5** | **102,5** | **102,5** | **102,5** |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Управление | **2019-2021** | МБ | 240,0 | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение научно-практической конференции школьников Тенькинского городского округа | Управление | **2019-2021** | МБ | 67,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| **1.2.** | **Расширение возможностей дополнительного образования** |  |  | **всего** | **2153,1** | **615,8** | **1083,6** | **453,7** |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение выставки "Мастерская Деда Мороза" Тенькинского городского округа | Управление | **2019-2021** | МБ | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |
| 1.2.2. | Приобретение оборудования для организации учебного процесса | ТЦДОД | **2019-2021** | МБ | 2033,1 | 575,8 | 1043,6 | 413,7 |
|
| **1.3.** | **Сохранение здоровья детей** |  |  | **всего** | **11014,6** | **5877,9** | **2692,5** | **2444,2** |  |
| 1.3.1. | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков | СОШ Усть-Омчуг  СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 507,0 | 492,0 | 10,0 | 5,0 |  |
| 1.3.2. | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для специализированных кабинетов | СОШ Усть-Омчуг,  СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 2946,7 | 2946,7 | - | - |  |
| 1.3.3 | Участие в спортивных мероприятиях регионального уровня среди общеобразовательных учреждений | СОШ Усть-Омчуг  СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| 1.3.4. | Приобретение мебели, компьютерного оборудования | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак  ТЦДОД | **2019-2021** | МБ | 1293,3 | 350,0 | 593,3 | 350,0 |  |
| 1.3.5. | Обеспечение школьников горячим питанием | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 5038,8 | 1679,6 | 1679,6 | 1679,6 |  |
| 1.3.6. | Обеспечение школьников молоком и молочной продукцией | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 976,8 | 325,6 | 325,6 | 325,6 |  |
| **2.** | **Развитие системы обеспечения качества образования** |  |  |  | **1071,6** | **395,4** | **338,1** | **338,1** |  |
| **2.1.** | **Развитие новых форм оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ** |  |  | **всего** | **989,4** | **368,0** | **310,7** | **310,7** |  |
| 2.1.1. | Проведение конкурса "Педагог года" Тенькинского городского округа | Управление | **2019-2021** | МБ | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.1.2. | Участие в областном конкурсе "Педагог года" | Управление, СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 42,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 2.1.3. | Проведение конкурса "Ученик года" Тенькинского городского округа | Управление, СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 500,1 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |  |
| 2.1.4. | Проведение профессионального праздника "День учителя" Тенькинского городского округа | Управление | **2019-2021** | МБ | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2.1.5. | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам | ТЦДОД | **2019-2021** | МБ | 57,3 | 57,3 | - | - |  |
| **2.2.** | **Создание региональной системы оценки качества образования** |  |  | **всего** | **82,2** | **27,4** | **27,4** | **27,4** |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение Всероссийских проверочных работ | СОШ Усть-Омчуг  СОШ Омчак | **2019-2021** | МБ | 82,2 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |  |
| **3.** | **Стимулирование образовательных организаций** |  |  |  | **270,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |  |
| **3.1.** | **Поддержка талантливой молодежи** |  |  | **всего** | **270,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |  |
| 3.1.1. | Поощрение лучших учащихся, спортсменов стипендией Главы Тенькинского городского округа | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак,  ТЦДОД  ТДЮСШ | **2019-2021** | МБ | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| **4.** | **Проведение текущего и капитального ремонта** |  |  | **всего** | **39545,9** | **33868,2** |  | **5677,7** |  |
| 4.1. | Проведение текущего и капитального ремонта | СОШ Усть-Омчуг,  СОШ Омчак, ТЦДОД, ТДЮСШ | **2019-2021** | МБ | 39545,9 | 33868,2  23220,3  10641,9 | - | 5677,7  5677,7 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе«Развитие образованияв Тенькинском городском округена 2019-2021 годы» |

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы

«Развитие образования в Тенькинском городском округена 2019-2021 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значения показателей и индикаторов  по годам | | | |
| базовый год | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Доля численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах на муниципальном уровне от общего числа учащихся; | % | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 2 | Доля победителей и призеров олимпиад муниципального уровня от общего числа школьников, принявших участие в олимпиадах данного уровня | % | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Доля победителей и призеров олимпиад регионального уровня, участников Тенькинского городского округа, от общего числа школьников Тенькинского городского округа, принявших участие в олимпиадах данного уровня | % | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности детей, охваченных системой внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования за счет реализации современных программ и форм воспитания от общего количества школьников | % | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 7 | Обеспеченность мебелью, мягким инвентарем от запланированного | % | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | Обновление зданий и сооружений в соответствии с современными требованиями | % | 40 | 50 | 60 | 70 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программе«Развитие образованияв Тенькинском городском округена 2019-2021 годы» |

# Ресурсное обеспечение

**муниципальной программы**

«Развитие образования в Тенькинском городском округе

на 2019-2021 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | |
| Муниципальный бюджет | Иные источники |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2019 | 40949,8 | 40949,8 | 40949,8 | 0 |
| 2020 | 4306,7 | 4306,7 | 4306,7 | 0 |
| 2021 | 9106,2 | 9106,2 | 9106,2 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе«Развитие образованияв Тенькинском городском округена 2019-2021 годы» |

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Тенькинском городском округена 2019-2021 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| **1** | **2** | **33** | **44** | **55** | **66** | **77** | **88** | **99** | **110** | **111** | **112** | **113** | **114** | **15** |
| 1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* | руководитель Управления |
| 2 | Проведение ежегодного педагогического совещания Тенькинского городского округа |  | \*\* |  | \* |  | \*\* |  | \* |  | \*\* |  | \* | руководитель Управления |
| 3 | Проведение выставки "Мастерская Деда Мороза" Тенькинского городского округа |  |  |  | -\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* | руководитель Управления |
| 4 | Приобретение оборудования для организации учебного процесса | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | руководитель Управления |
| 5 | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* |  | руководитель Управления |
| 6 | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для специализированных кабинетов | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |  | руководитель Управления |
| 7 | Участие в спортивных мероприятиях регионального уровня среди общеобразовательных учреждений |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* | руководитель Управления |
| 8 | Приобретение мебели, компьютерного оборудования |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* |  | \*\* | руководитель Управления |
| 9 | Обеспечение школьников горячим питанием | \*\* | \*\* |  | /\* | /\* | /\* |  | /\* | /\* | /\* |  | /\* | руководитель Управления |
| 10 | Обеспечение школьников молоком и молочной продукцией | \*\* | \*\* |  | /\* | /\* | /\* |  | /\* | /\* | /\* |  | /\* | руководитель Управления |
| 11 | Проведение конкурса "Педагог года" Тенькинского городского округа | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | руководитель Управления |
| 12 | Участие в областном конкурсе "Педагог года" |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  | руководитель Управления |
| 13 | Проведение конкурса "Ученик года" Тенькинского городского округа |  | \*\* | \*\* |  |  | \*\* | \*\* |  | \* | \*\* | \*\* |  | руководитель Управления |
| 14 | Проведение профессионального праздника "День учителя" Тенькинского городского округа |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  |  |  | \*\* |  | руководитель Управления |
| 15 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам |  | \* |  | \*\* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* | руководитель Управления |
| 16 | Организация и проведение Всероссийских проверочных работ | \*\* | \* |  | \*\* | \*\* | \* |  | \*\* | \*\* | \* |  | \*\* | руководитель Управления |
| 17 | Поощрение лучших учащихся, спортсменов стипендией Главы Тенькинского городского округа | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | руководитель Управления |
| 18 | Проведение текущего и капительного ремонта | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | руководитель Управления |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_