АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2019 № 110-па

п. Усть-Омчуг

- О внесении  изменений в постановление администрации

- Тенькинского городского округа от 20 ноября 2018 г. № 293-па

- «Об утверждении муниципальной программы

- «Развитие образования в Тенькинском городском округе

- на 2019-2021 годы»

Администрация Тенькинского городского округа  Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Тенькинского городского округа  Магаданской области от 20 ноября 2018 года № 293-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы» следующие изменения:

- в муниципальной программе «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы» (далее -  Программа), утвержденной указанным постановлением:

- позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта  Программы изложить в следующей редакции:

| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области составляет 20963,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 7550,9 тыс. рублей; 2020 год – 4306,7 тыс. рублей; 2021 год – 9106,2 тыс. рублей, за счет собственных средств местного бюджета– 20963,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 7550,9 тыс. рублей; 2020 год – 4306,7 тыс. рублей; 2021 год – 9106,2 тыс. рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

- приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- приложение № 4 «План мероприятий муниципальной программы ««Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021  годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распространяется на регулируемые настоящим постановлением  правоотношения, возникшие с 1 января 2019.

| И.о. главы Тенькинского городского округа | Л.В. Яковлева |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 23.04.2019 № 110-па |
| --- | --- |

- Система программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  | 20909,0 | 7550,9 | 4279,3 | 9078,8 |  |
| 1. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса |  |  | всего | 307,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Управление | 2019-2021 | МБ | 240,0 | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение научно-практической конференции школьников Тенькинского городского округа | Управление | 2019-2021 | МБ | 67,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| 1.2. | Расширение возможностей дополнительного образования |  |  | всего | 1722,0 | 184,7 | 1083,6 | 453,7 |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение выставки "Мастерская Деда Мороза" Тенькинского городского округа | Управление | 2019-2021 | МБ | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.2.2. | Приобретение оборудования для организации учебного процесса | ТЦДОД | 2019-2021 | МБ | 1602,0 | 144,7 | 1043,6 | 413,7 |  |
| 1.3. | Сохранение здоровья детей |  |  | всего | 7532,7 | 2396,0 | 2692,5 | 2444,2 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков | СОШ Усть-Омчуг СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 203,9 | 188,9 | 10,0 | 5,0 |  |
| 1.3.2 | Участие в спортивных мероприятиях регионального уровня среди общеобразовательных учреждений | СОШ Усть-Омчуг СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 280,5 | 112,5 | 84,0 | 84,0 |  |
| 1.3.3. | Приобретение мебели, компьютерного оборудования | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак ТЦДОД | 2019-2021 | МБ | 1151,2 | 207,9 | 593,3 | 350,0 |  |
| 1.3.4. | Обеспечение школьников горячим питанием | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 5009,1 | 1649,9 | 1679,6 | 1679,6 |  |
| 1.3.5. | Обеспечение школьников молоком и молочной продукцией | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 888,0 | 236,8 | 325,6 | 325,6 |  |
| 2. | Развитие системы обеспечения качества образования |  |  |  | 918,1 | 296,7 | 310,7 | 310,7 |  |
| 2.1. | Развитие новых форм оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ |  |  | всего | 918,1 | 296,7 | 310,7 | 310,7 |  |
| 2.1.1. | Проведение конкурса "Педагог года" Тенькинского городского округа | Управление | 2019-2021 | МБ | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.1.2. | Участие в областном конкурсе "Педагог года" | Управление, СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 28,0 | - | 14,0 | 14,0 |  |
| 2.1.3. | Проведение конкурса "Ученик года" Тенькинского городского округа | Управление, СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 500,1 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |  |
| 2.1.4. | Проведение профессионального праздника "День учителя" Тенькинского городского округа | Управление | 2019-2021 | МБ | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 3. | Стимулирование образовательных организаций |  |  |  | 261,0 | 81,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 3.1. | Поддержка талантливой молодежи |  |  | всего | 261,0 | 81,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 3.1.1. | Поощрение лучших учащихся, спортсменов стипендией Главы Тенькинского городского округа | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак, ТЦДОД ТДЮСШ | 2019-2021 | МБ | 261,0 | 81,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 4. | Проведение текущего и капитального ремонта |  |  | всего | 10102,2 | 4424,5 |  | 5677,7 |  |
| 4.1. | Комплексное оформление фойе школы | СОШ Усть-Омчуг | 2019-2021 | МБ | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| 4.2. | Ремонт туалетов | СОШ Усть-Омчуг | 2019-2021 | МБ | 4003,0 | 4003,0 | - | - |  |
| 4.3. | Ремонт веранды | СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 6049,2 | 371,5 |  | 5677,7 |  |
| 5. Участие в государственных программах Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 50,3 | 50,3 | - | - |  |
| 5.2. | Организация питания (завтрак и полдник) детей из многодетных семей | СОШ Усть-Омчуг, СОШ Омчак | 2019-2021 | МБ | 15,2 | 15,2 | - | - |  |

________________________________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области # 23.04.2019 № 110-па |
| --- | --- |

# Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

«Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 7550,9 | 7550,9 | 7550,9 | 0 |
| 2020 | 4306,7 | 4306,7 | 4306,7 | 0 |
| 2021 | 9106,2 | 9106,2 | 9106,2 | 0 |

____________________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 23.04.2019 № 110-па |
| --- | --- |

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Тенькинском городском округе на 2019-2021 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * | руководитель Управления |
| 2. | Проведение ежегодного педагогического совещания Тенькинского городского округа |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | руководитель Управления |
| 3. | Проведение выставки "Мастерская Деда Мороза" Тенькинского городского округа |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * | руководитель Управления |
| 4. | Приобретение оборудования для организации учебного процесса | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | руководитель Управления |
| 5. | Обеспечение учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков | * | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | руководитель Управления |
| 6. | Участие в спортивных мероприятиях регионального уровня среди общеобразовательных учреждений |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | руководитель Управления |
| 7. | Приобретение мебели, компьютерного оборудования |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | руководитель Управления |
| 8. | Обеспечение школьников горячим питанием | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | * | руководитель Управления |
| 9. | Обеспечение школьников молоком и молочной продукцией | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | * | руководитель Управления |
| 10. | Проведение конкурса "Педагог года" Тенькинского городского округа | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | руководитель Управления |
| 11. | Участие в областном конкурсе "Педагог года" |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  | руководитель Управления |
| 12. | Проведение конкурса "Ученик года" Тенькинского городского округа |  | * | * |  |  | * | * |  | * | * | * |  | руководитель Управления |
| 13. | Проведение профессионального праздника "День учителя" Тенькинского городского округа |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | руководитель Управления |
| 14. | Организация и проведение Всероссийских проверочных работ | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | * | руководитель Управления |
| 15. | Поощрение лучших учащихся, спортсменов стипендией Главы Тенькинского городского округа | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | * | руководитель Управления |
| 16. | Проведение текущего и капительного ремонта | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководитель Управления |
| 17. | Совершенствование питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководитель Управления |
| 18. | Организация питания (завтрак и полдник) детей из многодетных семей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководитель Управления |

_______________________