АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2019 № 97-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»

Магаданской области на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму», постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 года № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и в целях обеспечения реализации полномочий по противодействию терроризму на территории Тенькинского городского округа, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Тенькинского городского округа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2019-2021 годы» (далее также Программа, муниципальная программа) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

Утверждена

постановлением администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

18.04.2019г. № 97-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма   и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области

на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цели программы: - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования, от террористических и экстремистских актов; - уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; - формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, профилактика агрессивного поведения. - мероприятия по выполнению требований антитеррористической защищенности муниципальных объектов |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы: - информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; -содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальных программ | - отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа; - отдел культуры администрации Тенькинского городского округа; - муниципальные учреждения Тенькинского городского округа; - Отделение МВД Российской Федерации по Тенькинскому городскому округу |
| Подпрограммы муниципальных программ (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество проведенных тематических мероприятий, смотров (концертов) художественной самодеятельности конкурсов, викторин, - количество проведенных семинаров с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности, - количество статей в СМИ по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов и размещения на официальном сайте муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы, в том числе: - первый этап - 1 января 2019 г. - 31 декабря 2019 г. - второй этап - 1 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. - третий этап - 1 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 30,0 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 10,0 тыс. рублей; 2020 год - 10,0 тыс. рублей; 2021 год - 10,0 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета (далее также МБ) - 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 10,0 тыс. рублей; 2020 год - 10,0 тыс. рублей; 2021 год - 10,0 тыс. рублей, - финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников (далее также – ВБИ) не предусмотрено. |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | - укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; - защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которая позволит обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан Тенькинского городского округа |

Используемые сокращения:

| - | отдел ГО и ЧС | - | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, |
| --- | --- | --- | --- |
| - | ОВД | - | отделение МВД России по Тенькинскому городскому округу, |
| - | отдел культуры | - | отдел культуры администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, |
| - | МЦБС | - | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», |
| - | редакция газеты «Тенька» | - | муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Тенька» Тенькинского городского округа Магаданской области, |
| - | управляющий делами | - | управляющий делами администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, |

I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

По состоянию на 01 января 2018 года численность населения Тенькинского городского округа составляет 4000 человек, в том числе по поселкам составила: в поселке Усть-Омчуг 3129 чел., в поселке Омчак 510 чел., в поселке имени Гастелло 54 чел., в поселке Мадаун 138 чел. На территории Тенькинского городского округа зарегистрировано 99 организаций и учреждений различной формы собственности и 161чел. индивидуальных предпринимателей.

За последние годы в городском округе проводится большая работа по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности среди жителей округа, в том числе молодежи.

Разработан межведомственный комплексный план мероприятий по развитию воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Тенькинского городского округа, ежегодно разрабатываются и принимаются локальные акты о проведении районных мероприятий, направленных на воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд как основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма.

Воспитательная работа в образовательных учреждениях проводится во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

С целью формирования -стойкого неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях в рамках реализации воспитательных программ, в школах проводятся часы общения по профилактике терроризма и экстремизма, организуются обсуждения кинофильмов и новостных программ по антитеррористической тематике, по разъяснению сущности и общественной опасности экстремизма, и терроризма.

В результате профилактической работы повышается уровень информированности населения о правовых нормах и ответственности, формируются навыки здорового образа жизни. Однако в средствах массовой информации недостаточно социальных роликов, тематика которых направлена на исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности у подрастающего поколения.

Сотрудниками отделения полиции в истекшем периоде 2018 года на постоянной основе проводились мероприятия по предупреждению преступлений террористической и экстремистской направленности, а также по безопасному функционированию объектов особой важности, жизнеобеспечения и массового пребывания граждан, расположенных на территории Тенькинского городского округа. Совместно с ОФСБ проводились учения, во время которых отрабатывался порядок действия служб по сообщениям о преступлениях террористической направленности.

В 2018 году на территории Тенькинского городского округа преступлений террористического и экстремистского характера не зарегистрировано.

Органу местного самоуправления необходимо создать все условия для недопущения образования на территории округа радикальных и экстремистских организаций, объединений, групп или появления отдельных лиц, склонных к совершению данного вида преступлений и ведущих идеологическую пропаганду.

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.

Общественная опасность объединений террористической и экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает  также сферы, которые трактуются как: подрыв безопасности  Российской Федерации, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;  унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении как-либо социальной группы; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

В целях противодействия террористической и экстремистской деятельности, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение проявлений террористической, экстремистской деятельности.

Применение программного метода позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и объективную оценку итогов их результативности.

Благодаря принимаемым мерам будет продолжаться формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, вовлечение в систему предупреждения вышеуказанных проявлений организаций и учреждений всех форм собственности, а также общественных организаций.

II. Цели и задачи

Цель программы:

- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Тенькинского городского округа, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, профилактика агрессивного поведения.

Задачи программы:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная   на устранение причин и условий, способствующих совершению    действий экстремистского характера.

III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий представлена в Приложении № 1.

IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап – период 2019 – 2021 годы.

V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

VI. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2019-2021 годах составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 10,0 тыс. рублей;

2020 год – 10,0 тыс. рублей;

2021 год – 10,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и иных источников финансирования приведено в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

VII. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и координирует ее исполнение. Руководителем Программы является глава Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями Программы являются: администрация Тенькинского городского округа Магаданской области, муниципальные учреждения, учреждения и организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, антитеррористическая комиссия.

Ответственным исполнителем Программы является отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает  организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 года № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 02 ноября 2010 года № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области».

VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации программных мероприятий планируется достижение следующих результатов:

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которая позволит обеспечить в полной мере конституционные права, свободы, достойный уровень жизни и спокойствие граждан Тенькинского городского округа.

IX. План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении № 3.

______________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы» |
| --- | --- |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма   и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ

Магаданской области на 2019 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, соисполнитель, участник Программы | Источник финанси-рования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Программе |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1. | Организационные и пропагандистские мероприятия - итого |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1. | Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС, ОВД |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | МЦБС, Отдел по делам ГО и ЧС |  | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3. | Проведение тематических мероприятий, проведение смотров (концертов) художественной самодеятельности конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей на основе различных народных традиций и культурного наследия | Отдел культуры | МБ | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4. | Проведение информационного семинара с привлечением должностных лиц правоохранительных органов | Отдел по делам ГО и ЧС |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов по СМИ и размещения на официальном сайте муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области | Отдел по делам ГО и ЧС, редакция газеты «Тенька» |  | - | - | - | - |
| 1.6. | Проведение семинара по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности с участием должностных лиц и специалистов силовых структур | Отдел по делам ГО и ЧС, совместно с ОВД |  | - | - | - | - |
| 1.7. | Размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | Отдел по делам ГО и ЧС | МБ | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Практические мероприятия по предупреждению терроризма |  |  | - | - | - | - |
| 2.1. | Поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной кнопки в образовательных и культурных учреждениях района, в местах массового пребывания граждан | Муниципальные учреждения Тенькинского городского округа (по согласованию) |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Информирование граждан о наличии в муниципальном образовании телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС |  | - | - | - | - |

_____________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы» |
| --- | --- |

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы

«Профилактика терроризма   и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица изм. | Значения показателей и индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество проведенных тематических мероприятий, смотров (концертов) художественной самодеятельности конкурсов, викторин | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество проведенных семинаров с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество статей в СМИ по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов и размещения на официальном сайте муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |

_______________________

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы» |
| --- | --- |

# План мероприятий муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

# Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |
| 2 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | х | х |  | х | х | х |  | х |  | х | х | х | Отдел ГО и ЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Проведение тематических мероприятий, проведение смотров (концертов) художественной самодеятельности конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей на основе различных народных традиций и культурного наследия |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отдел культуры |
| 4 | Проведение информационного семинара с привлечением должностных лиц правоохранительных органов |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 5 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов посредствам СМИ и размещения на официальном сайте муниципального образования Тенькинский городской округ | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 6 | Проведение семинара по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности с участием должностных лиц и специалистов силовых структур |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС , совместно с ОВД |
| 7 | Размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной кнопки в образовательных и культурных учреждениях района, в местах массового пребывания граждан | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Муниципальные учреждения и организации Тенькинского городского округа |
| 10 | Информирование граждан о наличии в муниципальном образовании телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Отдел по делам ГО и ЧС |

_____________________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2019 – 2021 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма

в муниципальном образовании

«Тенькинский городской округ» Магаданской области

на 2019 – 2021 годы»

| Год реализации программы | Объем ресурсного обеспечения, всего, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ВБИ |
| Программа - итого | 30,0 | 30,0 | - |
| 2019 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2020 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2021 | 10,0 | 10,0 | - |

_____________________________