

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05.09.2019 № 250-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении плана мероприятий муниципального образования по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах в Тенькинском городском округе Магаданской области**

В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализацией проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах в Тенькинском городском округе Магаданской области.
2. Управлению образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа обеспечить контроль по выполнению Плана мероприятий муниципального образования по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах в Тенькинском городском округе Магаданской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Тенька» и размещению на официальном сайте администрации Тенькинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тенькинского городского округа | И.С. Бережной |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий муниципального образования по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах**

**в Тенькинском городском округе Магаданской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Проведение уроков, посвящённых социальной активности и добровольчеству (волонтерству) в Тенькинском городском округе Магаданской области** | | | |
| 1.1. | Проведение классных часов, посвящённых социальной активности и добровольчеству (волонтерству) | ежегодно  5 декабря | Классные часы по предложенным методикам проведены не менее чем в 50% общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |
| 1.2. | Проведение информационных встреч «Добровольчество для каждого» в общеобразовательных организациях Магаданской области | март-апрель,  сентябрь-октябрь | Информационные встречи по предложенным методикам проведены не менее чем в 50% общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |
| **2. Внедрение в 50% образовательных организаций общего образования модели школьного волонтерского отряда (ШВО),**  **а также осуществление поддержки социальных проектов** | | | |
| 2.1. | Определение общеобразовательных организаций для внедрения модели школьного волонтерского отряда | сентябрь | Направление информации о пилотной школе в адрес управления по делам молодежи Правительства Магаданской области |
| 2.2. | Разработка дорожной карты внедрениямодели школьного волонтерского отряда в общеобразовательной организации | октябрь | Разработка дорожной карты внедрениямодели школьного волонтерского отряда в общеобразовательной организации |
| 2.3. | Организация деятельности школьного волонтерского отряда в соответствии с методическим пособием «Модель школьного добровольческого отряда» | октябрь-май | На базе общеобразовательной организации создание и осуществления деятельности школьный волонтерских отряд в соответствии с методическими рекомендациями «Модель школьного волонтёрского отряда». |
| 2.4. | Организация участия представителей ШВО во всероссийских/ межрегиональных/ областных мероприятиях в сфере добровольчества | весь период | Не менее чем 1 участник ШВО принял участие во всероссийских/ межрегиональных/ областных мероприятиях в сфере добровольчества |
| **3. Популяризация на территории Тенькинского городского округа единой информационной системы в сфере развития добровольчества, представляющей собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующей комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества** | | | |
| 3.1. | Организация презентаций ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Презентации организованы в образовательных организациях, крупных предприятиях муниципального образования, общественных организациях, учреждениях дополнительного образования с охватом не менее 10 % населения муниципального образования |
| 3.2. | Распространение информационных материалов о ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Получателями информационных материалов стали не менее 5% населения муниципального образования |
| 3.3. | Участие представителей муниципального образования в информационном семинаре по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Не менее чем 1 специалист от муниципального образования принял участие в семинаре |
| 3.4. | Проведение информационного семинара по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | общественных организациях, учреждениях дополнительного образования |
| 3.5. | Оказание содействия в регистрации добровольческих (волонтерских) мероприятий в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Зарегистрировано не менее 12 добровольческих (волонтерских) мероприятий |
| 3.6. | Содействие регистрации жителей муниципального образования в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Регистрация не менее 0,5 % от числа жителей муниципального образования как уникальных новых пользователей системы |
| **4. В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия**  **по обучению координаторов добровольцев (волонтеров)** | | | |
| 4.1. | Организация обучения на информационной платформе «Узнай PRO» | ежегодно | Обучение на информационной платформе прошли 10 % от числа добровольцев, 100 % сотрудников муниципальных органов власти, специалистов подведомственных учреждений муниципального образования, ответственных за взаимодействие с добровольческими объединениями |
| 4.2. | Проведение методического семинара для представителей органов власти, образовательных организаций, общественных объединений по вопросам реализации Порядка (регламента) о взаимодействии с добровольческими (волонтерскими) объединениями | ежегодно | Проведен семинар |
| 4.3. | Организация участия добровольцев и координаторов добровольческой деятельности во всероссийских/ межрегиональных/ областных мероприятий в сфере развития добровольчества | ежегодно | В мероприятиях примет участие не менее чем 1 представитель муниципального образования |
| **5. На территории Тенькинского городского округа внедрены практики развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»** | | | |
| 5.1. | Участие в реализации лучших практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам конкурса «Регион добрых дел» на территории муниципального образования | ежегодно | На территории муниципального образования внедрена не менее чем 1 практика поддержки добровольчества (волонтерства) из числа рекомендованных |
| **6. На территории Тенькинского городского округа создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности** | | | |
| 6.1. | Представление лучших добровольцев (волонтеров) к поощрению благодарственными письмами, дипломами и грамотами главы муниципального образования, органов муниципальной власти, организаций и предприятий | ежегодно | Поощрение не менее 10% участников добровольческого движения |
| 6.2. | Присуждение ежегодной премии главы муниципального образования «Доброволец года» (или аналогичной) | ежегодно | Премии вручены представителям добровольческой (волонтёрской) деятельности |
| 6.3. | Направление лучших добровольцев для участия в мероприятиях за пределами муниципального образования | ежегодно | Направление не менее 1 представителя муниципального образования |
| 6.4. | Выдвижение кандидатур на поощрение нагрудным знаком «Доброволец Магаданской области» | ежегодно | Выдвижение не менее 5% участников добровольческого движения |
| 6.5. | Выдвижение кандидатур на получение премии в области добровольчества «Добрые дела» | ежегодно | Выдвижение не менее 1 представителя муниципального образования для соискания премии |
| 6.6. | Создание тематических рубрик в социальных сетях и СМИ для освещения достижений добровольцев (волонтеров) | ежегодно | Созданы и действуют тематические рубрики |
| **7. На территории Тенькинского городского округа проведена информационная кампания по участию граждан**  **во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»** | | | |
| 7.1. | Направление информационных писем о проведении конкурса | апрель-июнь | Направление информационных писем в образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, социальной политики, организации и предприятия различных форм собственности |
| 7.2. | Размещение информационных материалов (плакатов, буклетов) о проведении конкурса | май-июнь | Информационные материалы размещены в местах скопления населения, на информационных стендах организаций и учреждений |
| 7.3. | Публикация информационных материалов о конкурсе в местных СМИ, в сообществах в социальных сетях | май-июнь | Размещены не менее 2 информационных материалов в месяц в период проведения информационной кампании |
| 7.4. | Организация презентации конкурса для участников добровольческого движения, организаторов добровольческой деятельности | май | Проведение не менее 1 презентации (информационной встречи) с потенциальными участниками конкурса |
| 7.5. | Организация участия представителей муниципального образования во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | ежегодно | Направлено не менее 2 заявок на участие в конкурсе от муниципального образования |
| **8. Внесение изменений в уставные документы муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»** | | | |
| 8.1. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» | 2019 | Копия нормативного акта, утверждающего порядок, направлена в адрес управления по делам молодежи Правительства Магаданской области |
| **9. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Тенькинском городском округе проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 50 % населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещаются информационные материалы** | | | |
| 9.1. | Размещение информационных материалов о волонтерских проектах, акциях, мероприятиях, добровольческих организациях на страницах в социальных сетях | ежегодно  1 раз в месяц | Размещено 15 материалов в год |
| 9.2. | Размещение информационных материалов на страницах в социальных сетях об особо отличившихся волонтерах | ежегодно  1 раз в месяц | Размещено 15 материалов в год |
| 9.3. | Взаимодействие со СМИ, действующими на территории муниципального образования, в целях публикации информации о добровольческом движении | ежегодно  1 раз в месяц | Не менее 6 публикаций в СМИ |
| 9.4. | Распространение информационных материалов (афиш, буклет, плакатов) на территории муниципального образования | ежегодно | Распространение информационных материалов в соответствии с рекомендуемыми объемами и сроками (информационными материалы направляются в адрес муниципального образования ежегодно) |
| **10. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре** | | | |
| 10.1. | Информирование молодежи муниципального образования через средства массовой информации, информационные письма, презентации об актуальных конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» | ежегодно | Организация информирования с охватом не менее 50 % от числа молодежи муниципального образования |
| 10.2. | Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | ежегодно | Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» в соответствии с направляемыми рекомендациями |
| **11. Информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (далее - Форум)** | | | |
| 11.1. | Информирование молодежи муниципального образования (молодые сотрудники организаций сферы культуры, образования, представители молодежных объединений, творческой молодежи) о возможностях участия в Форуме | апрель-май | Информационные письма направлены в адрес 100% молодежных творческих коллективов, образовательных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования, действующих на территории муниципального образования |
| 11.2. | Оказание содействия в регистрации и выполнении творческого задания потенциальным участникам Форума согласно квоте | Ежегодно согласно срокам регистрации на смены форума и выполнения творческих заданий | Регистрация на Форум не менее 1 представителя муниципального образования. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**