****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

07.11.2023 № 684-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского муниципального округа Магаданской области

**от 19 октября 2022 года № 367-па «Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области**

**на 2023-2025 годы»**

В целях перераспределения объемов финансирования программных мероприятий, администрация Тенькинского муниципального округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области от 19 октября 2022 года № 367-па (далее – Программа), следующие изменения:
   1. Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы собственных средств местного бюджета составляет 17 088,4 тысяч рублей,

из них по годам:  
2023 год – 9 247,0 тысяч рублей;  
2024 год – 4 573,5 тысяч рублей;

1. год – 3 267,9 тысяч рублей.

»

* 1. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского муниципального округа Д. А. Ревутский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  Тенькинского муниципального округа  Магаданской области от 07.11.2023 № 684-па «Приложение № 1  к муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области  на 2023-2025 годы» |

**Система программных мероприятий**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг**

**Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | | | | Источник финансирования |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  1. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области | | | | | | |  |
| 1.1. | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений многоквартирного дома, подлежащего оптимизации | УЖКХ, ЮФЛ, МБУ «ТЭЦ» | 2023-2025 | 11 478,3 | 3636,9 | 4573,5 | 3267,9 | МБ |
| 1.2. | Предоставление незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям жилых помещений | УЖКХ | 2023-2025 | 6 | 5 | 1 | - | Текущее финансирование |
| 1.3. | Прочие расходы по приобретению материальных запасов на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир | ЮФЛ | 2023-2025 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.4. | Выплаты собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения многоквартирного дома, подлежащего оптимизации | УЖКХ | 2023-2025 | 2 540,7 | 0,0 | 2 540,7 | 0,0 | ВБФ |
| 2. | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения | | | | | | |  |
| 2.1. | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность) | АТМО | 2023-2025 | 5 610,1 | 5 610,1 | 0,0 | 0,0 | ОБ |

Примечание:

ЮФЛ – юридические и физические лица, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

МБУ «ТЭЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Тенькинский эксплуатационный центр» Тенькинского муниципального округа Магаданской области;

МБ – Бюджет муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ» Магаданской области;

ОБ – Областной бюджет (бюджет Магаданской области);

ВБФ – Внебюджетный фонд.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Тенькинского муниципального округа  Магаданской области от 07.11.2023 № 684-па «Приложение № 4  к Муниципальной программе «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области  на 2023-2025 годы»» |

**Ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг** **Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
| Всего, в том числе по источникам финансирования | |
| МБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | 17 088,4 | 11 478,3 | 5 610,1 |
| 2023 | 9 247,0 | 3 636,9 | 5 610,1 |
| 2024 | 4573,5 | 4573,5 | 0,0 |
| 2025 | 3 267,9 | 3 267,9 | 0,0 |

Примечание:

МБ – Бюджет муниципального образования «Тенькинский муниципальный округ» Магаданской области;

ОБ – Областной бюджет (бюджет Магаданской области).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Тенькинского муниципального округа  Магаданской области от 07.11.2023 № 684-па «Приложение № 5  к Муниципальной программе  «Оптимизация жилищного фонда  в поселке Усть-Омчуг  Тенькинского муниципального округа  Магаданской области  на 2023 - 2025 годы» |

# План мероприятий муниципальной программы «Оптимизация жилищного фонда в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области на 2023 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |  |
| I  кв-л | II  кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II  кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II  кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда в целях последующего предоставления нанимателям и собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания в поселке Усть-Омчуг Тенькинского муниципального округа Магаданской области |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | МБ |
| 1.2 | Предоставление незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда собственникам и нанимателям жилых помещений |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Текущее финансировние |
| 1.3 | Прочие расходы по приобретению материальных запасов на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |
| 1.4 | Выплата собственникам жилых помещений компенсации за сдаваемые жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме в целях оптимизации жилищного фонда поселка Усть-Омчуг |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | ВБФ |
| 2 | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидии в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения на восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_